## Hoja1
| TAREAS | HORAS | DIAS
1. REGISTROS PREVIOS |  | 9 | 2.25
- Creación de Base de Datos |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas para manejo de usuarios |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas para manejo de perfiles y permisos |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas CONCEPTO y PARAMETROS |  | 1 | 0.25
- Insertar registros básicos. |  | 1 | 0.25
- Creación de proyecto en Visual Studio. |  | 1 | 0.25
- Implementar lógica para manejo de menú de opciones |  | 3 | 0.75
2. REGISTRAR VEHICULOS |  | 6 | 1.5
- Diseño de formulario para registro de vehículos. |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas necesarias para registro de vehículos |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de vehículos. |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación del formulario de registro de vehículos. |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
3. LISTADO DE VEHICULOS |  | 5 | 1.25
- Modificación de formulario para registro y agregar el diseño de listado de vehículos. |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listado de vehículos |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación del formulario de lista de vehículos. |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
4. REGISTRO DE CLIENTES Y DETALLE DE DIRECCIONES |  | 7 | 1.75
- Diseño de formulario para registro de clientes junto con el detalle de direcciones de sus sucursales. |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas necesarias para manejo de clientes. |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de clientes |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de direcciones de clientes |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación del formulario de registro de clientes |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
5. LISTAR CLIENTES |  | 6 | 1.5
- Modificación de formulario para registro de clientes y agregar el listado de clientes. |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listar clientes |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listar direcciones de los clientes |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación del formulario para registro de clientes |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
6. REGISTRO DE LUGARES DE ORIGEN Y DESTINO |  | 6 | 1.5
- Creación de formulario para registro de lugares de origen y destino. |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas necesarias para registro de lugares de origen y destino. |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de lugares de origen y destino. |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación para registro de origen y destino. |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
7. REGISTRO DE TRABAJADORES |  | 6 | 1.5
- Diseño de formulario para registro de trabajadores |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas necesarias para registro de trabajadores |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de trabajadores |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación para registro de trabajadores |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
8. LISTA DE TRABAJADORES |  | 5 | 1.25
- Modificación de formulario de registro de trabajadores y agregar listado de trabajadores. |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listado de trabajadores |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
9. RECEPCIÓN DE CARGA |  | 6 | 1.5
- Diseño de formulario para recepcionar carga |  | 1 | 0.25
- Cargar información básica para la recepción de carga |  | 1 | 0.25
- Crear procedimiento almacenado para recepcionar carga |  | 1 | 0.25
- Implementar lógica de programación para recepción de carga |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
10. GENERAR GRTE Y ENVÍO A SUNAT |  | 15 | 3.75
- Diseño de formulario para listar cargas recepcionadas |  | 1 | 0.25
- Diseño de formulario para creación de GRTE. |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas para registro de GRTE |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listado de cargas recepcionadas |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para el registro de GRTE |  | 1 | 0.25
- Implementar lógica de programación para registro de GRTE |  | 2 | 0.5
- Implementar conexión al servicio de SUNAT para envío de GRTE. |  | 2 | 0.5
- Implementar lógica para consulta de ticket a SUNAT. |  | 2 | 0.5
- Generar PDF de GRTE. |  | 2 | 0.5
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
11. FACTURACIÓN |  | 22 | 5.5
- Diseño de formulario para listado de GRTE |  | 1 | 0.25
- Diseño de formulario para generación de factura |  | 1 | 0.25
- Creación de tablas necesarias para registro de CPE |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para listado de GRTE |  | 1 | 0.25
- Creación de procedimiento almacenado para registro de CPE. |  | 1 | 0.25
- Implementación de lógica de programación para registro de factura |  | 1 | 0.25
- Generar documentos básicos para generación de XML (PDF, XML) |  | 8 | 2
- Implementar conexión a SUNAT y enviar CPE. |  | 2 | 0.5
- Implementar lógica para recepcionar CDR. |  | 2 | 0.5
- Implementar servicio de envío de correo electrónico adjuntando PDF, XML Y CDR. |  | 2 | 0.5
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Manual de usuario |  | 1 | 0.25
12. REGISTRO DE CAJA Y BANCOS |  | 9 | 2.25
- Diseño de formulario para registro de cajas |  | 1 | 0.25
- Diseño de formulario para registro de bancos |  | 1 | 0.25
- Crear tablas necesarias para registro de cajas y bancos |  | 1 | 0.25
- Crear procedimiento almacenado para registro de cajas |  | 1 | 0.25
- Crear procedimiento almacenado para registro de bancos |  | 1 | 0.25
- Implementar lógica de programación para registro de cajas |  | 1 | 0.25
- Implementar lógica de programación para registro de bancos |  | 1 | 0.25
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Creación de manual de usuario |  | 1 | 0.25
13. MANEJO DE CAJA |  | 6 | 1.5
- Modificación de formulario de facturación para incluir caja |  | 1 | 0.25
- Modificación de procedimiento almacenado de registro de CPE para guardar caja y bancos y cuentas por cobrar. |  | 1 | 0.25
- Crear procedimiento almacenado para reporte de cajas |  | 2 | 0.5
- Pruebas |  | 1 | 0.25
- Manual de usuario |  | 1 | 0.25
| TOTAL | 108 | 27